## case_1_plane
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1

## case_2_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1

## case_3_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1
3 | 1 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 1
3 | 2 | 3-2 | 21 | 37 | 0 | 1
3 | 3 | 3-3 | 58 | 3 | 1 | 1

## case_3b_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible | client
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | Client 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1 | Client 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1 | Client 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1 | Client 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1 | Client 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1 | Client 1
3 | 1 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 1 | Client 2
3 | 2 | 3-2 | 21 | 37 | 0 | 1 | Client 2
3 | 3 | 3-3 | 58 | 3 | 1 | 1 | Client 2

## case_4_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1
3 | 1 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 1
3 | 2 | 3-2 | 21 | 37 | 0 | 1
3 | 3 | 3-3 | 58 | 3 | 1 | 1
4 | 1 | 4-1 | 45 | 3 | 1 | 1
4 | 2 | 4-2 | 48 | 11 | 0 | 1
4 | 3 | 4-3 | 59 | 3 | 1 | 1

## case_5_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1
3 | 1 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 1
3 | 2 | 3-2 | 21 | 37 | 0 | 1
3 | 3 | 3-3 | 58 | 3 | 1 | 1
4 | 1 | 4-1 | 45 | 3 | 1 | 1
4 | 2 | 4-2 | 48 | 11 | 0 | 1
4 | 3 | 4-3 | 59 | 3 | 1 | 1
5 | 1 | 5-1 | 50 | 3 | 1 | 1
5 | 2 | 5-2 | 53 | 18 | 0 | 1
5 | 3 | 5-3 | 71 | 3 | 1 | 1

## case_6_planes
plane | task | job | date | duration | movable | flexible
1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 2 | 1-2 | 3 | 46 | 0 | 1
1 | 3 | 1-3 | 49 | 3 | 1 | 1
2 | 1 | 2-1 | 38 | 3 | 1 | 1
2 | 2 | 2-2 | 41 | 26 | 0 | 1
2 | 3 | 2-3 | 67 | 3 | 1 | 1
3 | 1 | 3-1 | 18 | 3 | 1 | 1
3 | 2 | 3-2 | 21 | 37 | 0 | 1
3 | 3 | 3-3 | 58 | 3 | 1 | 1
4 | 1 | 4-1 | 45 | 3 | 1 | 1
4 | 2 | 4-2 | 48 | 11 | 0 | 1
4 | 3 | 4-3 | 59 | 3 | 1 | 1
5 | 1 | 5-1 | 50 | 3 | 1 | 1
5 | 2 | 5-2 | 53 | 18 | 0 | 1
5 | 3 | 5-3 | 71 | 3 | 1 | 1
6 | 1 | 6-1 | 56 | 3 | 1 | 1
6 | 2 | 6-2 | 59 | 12 | 0 | 1
6 | 3 | 6-3 | 71 | 3 | 1 | 1

## Planes
plane | early_start | late_finish
1 | 0 | 62
2 | 20 | 80
3 | 10 | 100
4 | 45 | 72
5 | 50 | 84
6 | 56 | 84

## use case1
Avión | Tarea | Fecha teórica inicio | Duración | ¿Se puede mover? | Flex. Inicio
1 | 1 | 0 | 3 | si | 0
1 | 2 | 3 | 46 | no | 0
1 | 3 | 49 | 3 | si | 0
2 | 1 | 38 | 3 | si | 0
2 | 2 | 41 | 26 | no | 0
2 | 3 | 67 | 3 | si | 0
3 | 1 | 18 | 3 | si | 0
3 | 2 | 21 | 37 | no | 0
3 | 3 | 58 | 3 | si | 0
4 | 1 | 45 | 3 | si | 0
4 | 2 | 48 | 11 | no | 0
4 | 3 | 59 | 3 | si | 0
5 | 1 | 50 | 3 | si | 0
5 | 2 | 53 | 17 | no | 0
5 | 3 | 70 | 3 | si | 0
6 | 1 | 56 | 3 | si | 0
6 | 2 | 59 | 12 | no | 0
6 | 3 | 71 | 3 | si | 0